# 高端会员社群创业项目
合伙人决策摘要

婚恋及旅游专题更新 2026年10月22日

重点研究六家：北京香港马会会所、长江商学院、木兰汇、我主良缘、金凤凰深港婚恋和珍爱网。前三家研究会员组织与持续活动，后三家研究专业婚恋的产品、收费、匹配和履约。EO保留为固定小组专题。

# 一 本轮新增发现

| 机构 | 最值得研究的内容 | 经营判断 |
| --- | --- | --- |
| 我主良缘 | 匹配、形象、情感与派聚社交组合；iOS68元月卡、198元年卡；历史3万元4对象合同 | 组合与我们接近；顾问和课程交付重，当前定制报价及有效客户未公开 |
| 金凤凰 | VIP按对象地域与团队分层；9月99元活动59人报名；历史景区包价 | 适合研究深港区域与活动到婚介；未证实A8客群规模 |
| 珍爱网 | 五步红娘服务；2024年一年3.44万元合同个案；2025服务外包调整 | 规模服务与转型案例；需要反向研究获客承诺、交付和退款 |

资料  M06 我主良缘中国区App Store商品与功能  M07 我主良缘婚介费合同及返款案例  M11 金凤凰会员等级说明  M14 金凤凰2026年9月再婚联谊招募  M19 珍爱网当前产品及五步服务  M21 珍爱网2025年经营模式调整回应  M22 珍爱网佛山门店合同和服务变更

# 二 旅游结合值得做什么验证

我主良缘保留派聚旅行社交定位；金凤凰参与过景区相亲打包，2019年男200元、女100元，含门票、大巴和午餐；珍爱网有2011年漓江历史活动。近期同时具备完整报价、行程、实到与复购的多日高端婚恋产品，本轮未取得。

建议先测试单身周边一日活动，观察同批客户是否愿意再次付款，再推出两日一夜。普通会员旅行与单身专场分别招募；匹配、辅导与旅行按具体交付定价。金凤凰“山海皆可赴”实际为罗湖室内联谊，不计作旅行。

资料  M02 我主良缘品牌与派聚社交介绍  M18 第29届观音山相亲会招募原版  M15 金凤凰2026年1月深港联谊招募  M24 珍爱网爱在漓江旅游相亲发布

# 三 六家研究分工

| 对象 | 用来解决的经营问题 |
| --- | --- |
| 北京香港马会会所 | 综合会籍、家庭同行与另付消费 |
| 长江商学院 | 课程、共同学习、参访与校友 |
| 木兰汇 | 女性企业家、年会与会员分享 |
| 我主良缘 | 匹配、情感、形象、活动与旅行品牌 |
| 金凤凰深港婚恋 | 国内与深港分层匹配、同城活动 |
| 珍爱网 | 规模获客后的顾问服务与经营转型 |

# 四 合伙人这次需要确定的事情

先确定首个城市和首个产品：生活学习会员、单身主题活动或顾问婚介。再确认能邀请到的客户、筛选负责人、主持及顾问、旅游承接方和预算。婚恋业务有明确需求时，应直接进入付费试点。

| 指标 | 记录方式 |
| --- | --- |
| 客户质量 | 申请、符合条件、真实单身、双方意愿；资产口径另行定义 |
| 销售与体验 | 付款、实到、取消、30天内同批第二次付款 |
| 婚介交付 | 双向同意、实际约见、反馈、暂停与退款 |
| 旅行经营 | 成团、实到、供应商成本、服务工时、项目贡献及再购 |

三家均缺完整当期定制价、有效付费、财务及高净值客户规模。下一轮最有价值的验证是取得正式合同与报价，并访谈最近真正付费和退出的客户；本轮未外联、未填咨询表单。