# 高端会员社群创业项目
合伙人决策摘要

资料截至2026年10月21日

建议先在一个城市，为一批有明确共同兴趣和参加目的的客户，组织连续见面的收费活动。确认他们愿意再次付费、团队能够稳定交付，再推出年度会员。旅行、游学与企业参访按共同需求单独报价，婚恋服务由单身成员另行自愿申请。

# 一 六家分别值得学什么

| 机构 | 入选的实质理由 | 本轮最有价值的经营证据 |
| --- | --- | --- |
| 北京香港马会会所 | 可同时服务个人、企业使用人及家庭 | 现行会籍和月费、实际文化活动会刊 |
| EO中国华东分会 | 持续小组与训练规则清楚 | 109会员快照；全球续会及区域活动回顾 |
| 长江商学院 | 筛选、固定班级、共同学习及校友延续 | 现行学费；2026真实参访及十周年返校 |
| 木兰汇 | 女性企业家、媒体与参访组合 | 三档2026年会票价；50余人杭州实际参访 |
| 正和岛 | 内容与多层企业家网络 | 现行数字产品；2026企业参访和500人年会自述 |
| 优家荟 | 女性生活方式与会员企业共同交付 | 分级会籍；跨城项目；深圳十年规模自述 |

六家提供的服务有所侧重。我们应组合可以自己做好的部分：EO的固定同伴和主持，长江的共同学习，马会的日常使用和家属规则，木兰汇的成员分享与分层票价，正和岛的商业内容，优家荟的会员企业互访和生活体验。

# 二 目前能够支持决策的事实

收费已经能拆到具体产品。北京马会2026个人入会费60万元、月费2200元；EO全球年费2630美元、首次入会费3500美元，华东地方完整收费仍需确认；长江2026级EMBA学费99.8万元、申请费2000元，服务两年；木兰2026年会普通、VIP、SVIP标准票分别为8800元、17800元和37800元。

正和岛App数字学习卡1598元／年、金卡海邻3998元／年，核心线下会籍的2026完整报价未公开取得。优家荟已取得2017历史白金卡2800元／年、黑金卡18000元／年，以及2025新加坡两日项目250新币／人；这些分别用于理解历史分层和项目收费，现行会籍另取报价。

EO全球FY2024/25续会率91.6%，是本轮较直接的持续付费指标。华东分会2026年9月底有109位会员。长江自述累计培养13000余位EMBA学员；木兰汇自述近1000位成员；优家荟深圳分会自述十年吸纳3000余名女性、举办1000余场活动。各项保留原地区、时期和累计口径。

平台数据用来判断内容与传播。长江EMBA认证小红书账号快照为3304粉丝；正和岛同名账号为66299粉丝，主体仍未充分核实。优家荟官方微博索引为15086粉丝，一条历史艺术旅程视频有283条评论、352次转发。核心会员成交、复购与获客成本需要后续取得。

# 三 先选择哪一种起步方式

| 方向 | 首发产品 | 成立条件 | 应当改变方向的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营者同行社群 | 固定小组加企业参访 | 同城经营者、主持、真实经营议题 | 客户主要为找业务而来，保密和出席难以形成 |
| 生活方式社群 | 连续主题活动加会员旅行 | 策划接待、场景与适配客户 | 客户只购买单次目的地，不愿再次同群参加 |
| 女性主题社群 | 事业生活议题加成员企业互访 | 女性客户网络、内容和接待资源 | 需要依靠大量赠票，付费和连续参与不足 |

城市选择先看团队实际能触达的人：谁最近买过同类服务、每月能参加几次、愿意与什么人持续见面。选择经营者固定组，需要有合适主持和保密讨论；选择生活体验，需要可靠策划与接待；选择女性方向，需要自己的女性客户网络和持续内容。

# 四 合伙人本次需要作出的决定

第一，首发服务哪一类人，主要解决他们工作以外的生活社交，还是经营中的同行交流。第二，谁负责找到首批客户，谁负责主持与内容，谁负责现场与供应商。第三，批准客户访谈和三场收费体验的预算、时间及停止条件。年度价格、固定场地和跨城投入留到试点后决定。

价格先从权益和成本倒算：服务多少个月、固定组几次、开放活动几席、能否带伴侣、哪些旅行另收费。分别记录收款、已完成服务的收入、未交付权益和退款。试点阶段重点看实付、实到、第二次付费、每场剩余贡献和团队工时。

# 五 九十天验证安排

| 阶段 | 具体工作 | 进入下一步的证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1至2周 | 访谈24位有同类消费的目标客户；核对同城资源和既有替代服务 | 知道最近真实付款、参加目的、时间和不满意原因 |
| 第3至4周 | 组织3场收费体验，每场明确主题和12至20席；记录来源及拒绝 | 实付、实到、适配及单场贡献 |
| 第5至8周 | 将愿意继续者组织为2个连续小组或主题系列 | 重复付款、出席、主持和会员维护工时 |
| 第9至12周 | 向适配者提出明确期限和权益的持续方案 | 付款或拒绝理由、预计交付成本、客户再次邀请能力 |

试点开始前确定通过条件。正式报告提出实到80%、30天第二次付费30%、单场贡献为正作为讨论参数；合伙人应结合人数、拒绝原因和实际工时确定最终目标。年度续会须等会员到期后观察。

# 六 资料入口

北京马会  北京会所现行个人及公司会籍  北京香港马会会所2025年6月会刊

EO  EO China East分会资料  EO Forum服务设计  EO 2024至2025年度报告官方发布

长江EMBA  长江商学院EMBA费用与申请  长江EMBA参访迈邦回顾

木兰汇  木兰2026年会官方报名及票价  木兰汇杭州参访PingPong回顾

正和岛  正和岛App开发者介绍与内购价  安徽正和岛参访元琛科技

优家荟  现代传播俱乐部业务介绍  优家荟新加坡十周年会员活动  优家荟深圳十周年经营规模自述