# 高端单身旅行与线下社群决策摘要

下一次合伙人会议讨论材料

2026年10月23日  私有工作资料

本次建议先验证北京单身晚宴，三亚只保留一条可报价的旅行初案。商务学习活动单独核算。BoL／BoL Selected已由Olivia确认，现无已确认供应商或客户访谈结论。

| 产品 | 研究试价 | 基准人数 | 单次贡献 | 周转金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京单身主题晚宴 | 1,680元 | 20 | 9,492元 | 10,728元 |
| 北京经营者主题分享会 | 680元 | 24 | 1,590元 | 8,682元 |
| 三亚四天三晚单身小团 | 19,800元 | 14 | 82,284元 | 75,216元 |

所有价格与成本均为规划输入，已含工时机会成本，未计公司固定开支和税费。旅行含三晚独住，往返机票自理。分享会约21人才保本，旅行财务保本6人但建议至少12人才满足社交交付。

# 重点学谁

32号、游侠客：线路、领队、报价与退改。32号海南六日5980元起、双住且多数正餐自理，不是我们的同条件价格。

钻石、我主良缘：高资产与婚恋筛选、活动和深度服务分开收费；旅行经营表现尚缺。

BoL／BoL Selected、大超：双业务线组织、内容获客与线下承接；尚无可核的旅行利润。

# 本次会议应决定

客群：30至42岁北京常住真实单身的范围与资产口径。

线路：三亚四天三晚，是否接受独住及机票另购。

活动：先做晚宴，分享会是否待讲师和低成本场地确认。

价格预算：是否用1680／680／19800做客户访谈试价，最多投入多少验证成本。

分工：Olivia询价和访谈，格格资源；确定反馈与碰头日期。

# 决定前还需两类证据

取得至少两家相同条件的供应商报价；完成约12位潜客访谈，记录过去真实消费及对具体日期、同行条件和试价的选择。当前同线路价差、实际付费转化及资源优势尚未成立。